## Projektlap
Projektmunka terv | Folyamat állapota | Kezdés dátum | Tervezett időtartam (napban) | Határidő | Felelős | Technikai részletek | Megjegyzés
wEBoldal
drótváz | Develop | 2022-01-30 | 7 | 2022-02-06 | Ádám | Papír, scannelt, statikus HTML
egyed-kapcsolat diagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
esetdiagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
0. Kezdőoldal - introval | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám
főelemek (Belépő/átugró gomb, box) | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
animáció (kutya elhúzza a felületet) | [5 empty] | HTML | opcionális/ kérdéses
bemutatkozó szöveg beillesztése |  |  |  |  | Melinda / Ádám | HTML
alapvető fomázás és funkciók |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP
végleges formázás |  |  |  |  | Ádám | CSS
reszponzivitás |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
1. Menüoldal | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám
főelemek (navbar, slideshow reklám, box-ok, footer) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
Navbar: gombok, linkek |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
Slideshow: gombok, linkek |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
Box-ok: gombok, linkek |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
Footer: |  |  |  |  | Ádám
bemutatkozó szöveg beillesztése (navbar, slideshow, box-ok) |  |  |  |  | Melinda / Ádám | HTML
képek beillesztése (slideshow, box-ok) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám | HTML
alapvető fomázás és funkciók |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP
végleges formázás |  |  |  |  | Ádám | CSS
reszponzivitás |  |  |  |  | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
2. Regisztráció / bejelentkezés | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám
regisztrációs főelemek (regisztrációs űrlap, sikeres reg. felugró ablak gazdinak/menhelynek) |  |  |  |  | Ádám |  | Regisztráció egy felületen
Regisztrációs űrlap: ? | Develop |  |  |  | Ádám
Sikeres reg. felugró ablak gazdinak: OK gomb, linkek |  |  |  |  | Ádám
Sikeres reg. felugró ablak menhelynek: OK gomb, linkek |  |  |  |  | Ádám
szöveg beillesztése (reg.űrlap, sikeres reg. felugró ablakok) |  |  |  |  | Ádám
képek beillesztése (reg.űrlap, sikeres reg. felugró ablakok) |  |  |  |  | Ádám
alapvető fomázás és funkciók |  |  |  |  | Ádám
php kód elkészítése Html PHP összekötése | Finish | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Melinda
email küldés kialakítása | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám |  | gazdiknak visszaigazolás weblink+usernév menhelynek asztali alkalmazás becsatolva visszaigazoló emailben adatkezelési tájékoztató, oldathasználati tájékoztató és figyelmeztetés, hogy ha nem lép be x napig akkor töröljük a fiókját
profilablak főelemek (profilablak, mentett keresések megjelenítés/kitörölhetőség)
Profilablak (dropdown) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám |  | üdvözlés, kijelentkező gomb, mentett keresések lista
Mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
szöveg beillesztése (profilablak) |  |  |  |  | Melinda
képek beillesztése (profilablak, keresések) |  |  |  |  | Ádám
alapvető fomázás és funkciók |  |  |  |  | Ádám
végleges formázás |  |  |  |  | Ádám
reszponzivitás |  |  |  |  | Ádám
3. kutya kereső felület | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
főelemek (kereső motor, eredmények box-okban, mentés/törlés gomb) | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
Kereső motor (lenyíló ablak ---> checkbox: méret, szőr, szín, kor, stb.) |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
Eredmények box-okban |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
Box-ok mentés/törlés gombjai |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
alapvető fomázás és funkciók |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
végleges formázás |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
reszponzivitás |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
adatok lekérdezéséhez php kód elkészítése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda |  | kell még a nem lenyíló mezők adatain túli infok megjelenítése
eredmény formázása |  | 2022-01-30 |  |  | Ádám
eredmény userhez rendelés | Develop | 2022-01-30 |  |  | Melinda | session_start() function
4. adományozás és menhely infók | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám
főelemek (gazdi/reklám slideshow, box-ok menhely infóval) |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
Slideshow (gombok, linkek) |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
Box-ok (external linkek, gombok) |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
gazdis kutyák fotóinak feltöltése |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
szöveg beillesztése menhelynek |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
alapvető fomázás és funkciók |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
végleges formázás |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
reszponzivitás |  | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
adatok lekérdezéséhez php kód elkészítése | Develop | 2022-01-30 | 49 | 2022-03-20 | Melinda |  | számlaszám megjelenését formázni kell
asztali alkalmazás | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda / Ádám
felület kinézetét megtervezni | Finish | 2022-01-30 | 16 | 2022-02-15 | Melinda / Ádám |  | itt lehet a kutyák adatait felvinni
felület elkészítése | Finish | 2022-01-30 | 11 | 2022-02-10 | Melinda
adatbázis kapcsolatot kiépíteni | Finish | 2022-01-30 | 21 | 2022-02-20 | Melinda
mezőbevitel programozása (ment gomb) | Finish | 2022-01-30 | 49 | 2022-03-20 | Melinda
bejelentkezés | Finish | 2022-01-30 | 43 | 2022-03-14 | Melinda
sikeres bejelentkezésre plusz mezők töltése adatbázisból | Finish | 2022-01-30 | 43 | 2022-03-14 | Melinda
képek feltöltése | Finish | 2022-01-30 | 42 | 2022-03-13 | Melinda
adatkarbantartás programozása (lekérdez gomb) | Finish | 2022-01-30 | 47 | 2022-03-18 | Melinda
adatkarbantartás programozása (módosít gomb) | Finish | 2022-01-30 | 48 | 2022-03-19 | Melinda |  | a menhely itt állítja a felvitt kutyák státuszát, törlés, adatmódosítás, lekérdezés, lehetőleg egy felületen
adatkarbantartás programozása (törlés gomb) | Finish | 2022-01-30 | 48 | 2022-03-19 | Melinda
installer készítése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám |  | letrehozni a telepítőt, amit emailben kap meg regisztráció után a menhely
automata e-mail küldés csatolt exe installer fájllal | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Ádám
adatbázis | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
kiterjesztett egyed- kapcsolat diagram | Finish | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
Adattáblák létrehozása | Finish | 2022-01-30 | 21 | 2022-02-20 | Melinda
Adattáblák közötti adatkapcsolat létrehozáza | Finish | 2022-01-30 | 22 | 2022-02-21
Adatfelvitel | Test | 2022-01-30 | 49 | 2022-03-20
regisztrált adatok adatbázisba mentése | Finish | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
felrögzített kutya adatok adatbázisba mentése | Finish | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
kutyák státuszállításait logolni kell (további tervek) | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda |  | ha x napig inaktív egy kutya, akkor egyeztetni kell a menhellyel, hogy kezelje/törölje
|  | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda

## Háttér adatok
Folyamat állapota
Plan
Develop
Test
Finish
Error