## Projektlap
Projektmunka terv | Folyamat állapota | Kezdés dátum | Tervezett időtartam (napban) | Határidő | Felelős | Technikai részletek | Megjegyzés
wEBoldal
drótváz | Develop | 2022-01-30 | 7 | 2022-02-06 | Ádám | Papír, scannelt, statikus HTML
egyed-kapcsolat diagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
esetdiagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
0. Kezdőoldal - introval | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám
főelemek (Belépő/átugró gomb, box) | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 |  | BOOTSTRAP/HTML
animáció (kutya elhúzza a felületet) | [5 empty] | HTML | opcionális/ kérdéses
bemutatkozó szöveg beillesztése | [5 empty] | HTML
alapvető fomázás és funkciók | [5 empty] | BOOTSTRAP
végleges formázás | [5 empty] | CSS
reszponzivitás | [5 empty] | BOOTSTRAP/HTML
1. Menüoldal | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám
főelemek (navbar, slideshow reklám, box-ok, footer) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Ádám | BOOTSTRAP/HTML
Navbar: gombok, linkek | [5 empty] | BOOTSTRAP/HTML
Slideshow: gombok, linkek | [5 empty] | BOOTSTRAP/HTML
Box-ok: gombok, linkek | [5 empty] | BOOTSTRAP/HTML
Footer:
bemutatkozó szöveg beillesztése (navbar, slideshow, box-ok) | [5 empty] | HTML
képek beillesztése (slideshow, box-ok) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda / Ádám | HTML
alapvető fomázás és funkciók | [5 empty] | BOOTSTRAP
végleges formázás | [5 empty] | CSS
reszponzivitás | [5 empty] | BOOTSTRAP/HTML
2. Regisztráció / bejelentkezés | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám
regisztrációs főelemek (regisztrációs űrlap, sikeres reg. felugró ablak gazdinak/menhelynek) | [6 empty] | Regisztráció egy felületen
Regisztrációs űrlap: ? | Develop
Sikeres reg. felugró ablak gazdinak: OK gomb, linkek
Sikeres reg. felugró ablak menhelynek: OK gomb, linkek
szöveg beillesztése (reg.űrlap, sikeres reg. felugró ablakok)
képek beillesztése (reg.űrlap, sikeres reg. felugró ablakok)
alapvető fomázás és funkciók
Html PHP összekötése
email küldés kialakítása | Develop | 2022-01-30 | 44 | 2022-03-15 | Ádám |  | gazdiknak visszaigazolás weblink+usernév menhelynek asztali alkalmazás becsatolva visszaigazoló emailben adatkezelési tájékoztató, oldathasználati tájékoztató és figyelmeztetés, hogy ha nem lép be x napig akkor töröljük a fiókját
profilablak főelemek (profilablak, mentett keresések megjelenítés/kitörölhetőség)
Profilablak (dropdown) | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda |  | üdvözlés, kijelentkező gomb, mentett keresések lista
Mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
szöveg beillesztése (profilablak)
képek beillesztése (profilablak, keresések)
alapvető fomázás és funkciók
végleges formázás
reszponzivitás
3. kutya kereső felület | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
főelemek (kereső motor, eredmények box-okban, mentés/törlés gomb) | Develop |  | 0 |  | Melinda
Kereső motor (lenyíló ablak ---> checkbox: méret, szőr, szín, kor, stb.)
Eredmények box-okban
Box-ok mentés/törlés gombjai
alapvető fomázás és funkciók
végleges formázás
reszponzivitás
4. adományozás és menhely infók | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
főelemek (gazdi/reklám slideshow, box-ok menhely infóval)
Slideshow (gombok, linkek)
Box-ok (external linkek, gombok)
gazdis kutyák fotóinak feltöltése
szöveg beillesztése menhelynek
alapvető fomázás és funkciók
végleges formázás
reszponzivitás
asztali alkalmazás | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda / Ádám
felület elkészítése | Finish | 2022-01-30 | 11 | 2022-02-10 | Melinda / Ádám |  | itt lehet a kutyák adatait felvinni
felület kinézetét megtervezni | Finish | 2022-01-30 | 16 | 2022-02-15 | Melinda / Ádám
adatbázis kapcsolatot kiépíteni | Finish | 2022-01-30 | 21 | 2022-02-20 | Melinda / Ádám
mezőbevitel programozása | Develop
bejelentkezés | Finish |  |  | 2022-03-14
sikeres bejelentkezésre plusz mezők töltése adatbázisból | Finish |  |  | 2022-03-14
képek feltöltése | Develop
installer készítése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám |  | letrehozni a telepítőt, amit emailben kap meg regisztráció után a menhely
adatkarbantartás programozása (módosít gomb) | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda / Ádám |  | a menhely itt állítja a felvitt kutyák státuszát, törlés, adatmódosítás, lekérdezés, lehetőleg egy felületen
adatkarbantartás programozása (törlés gomb) | Develop
adatbázis | Develop | 2022-01-30 | 29 | 2022-02-28 | Melinda
kiterjesztett egyed- kapcsolat diagram | Develop | 2022-01-30 | 1 | 2022-01-31 | Melinda
Adattáblák létrehozása | Finish | 2022-01-30 |  | 2022-02-20 | Melinda
Adattáblák közötti adatkapcsolat létrehozáza | Finish | 2022-01-30 |  | 2022-02-21
Adatfelvitel | Test | 2022-01-30 |  | 2022-03-20
regisztrált adatok adatbázisba mentése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
felrögzített kutya adatok adatbázisba mentése | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
mentett keresések megjelenítése / kitörölhetőség | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda
kutyák státuszállításait logolni kell (további tervek) | Develop | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda |  | ha x napig inaktív egy kutya, akkor egyeztetni kell a menhellyel, hogy kezelje/törölje
|  | 2022-01-30 | -44591 |  | Melinda

## Háttér adatok
Folyamat állapota
Plan
Develop
Test
Finish
Error